## «Lutte contre la malnutrition et les maladies du nouveau-né et de l'enfant de moins de 5ans dans la Région des Savanes – Togo »
Titre | «Lutte contre la malnutrition et les maladies du nouveau-né et de l'enfant de moins de 5ans dans la Région des Savanes – Togo »
Description | Le présent projet dénommé : « Lutter contre la malnutrition et les maladies du nouveau-né et de l'enfant de moins de 5 ans dans la Région des Savanes – Togo » concerne l’ensemble des quatre (4) districts sanitaires de la région des savanes à savoir : Kpendjal, Oti, Tandjoaré et Tône. La région des savanes compte 62 unités de soins périphériques (USP). Pour cette phase du projet, 45 USP ont été retenues dont 28 pour l’approche CTC et 17 pour les villages proches. 100 villages répartis dans les 28 aires sanitaires des quatre Districts Sanitaires ont été retenus pour l’approche CTC et 100 villages proches repartis dans les 17 autres aires sanitaires. Les communautés étant les premiers acteurs et bénéficiaires du projet ; la stratégie d’intervention consistera à leur apporter les informations nécessaires sur le projet, à instaurer un cadre de communication axé sur l’approche participative et à renforcer leurs capacités organisationnelles en vue de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sans complications et des affections courantes dont sont victimes les enfants de moins de 05 ans. Il s’agira ensuite pour les communautés villageoises d’adopter et de s’approprier les comportements favorables à la santé des enfants de moins de 5 ans. Dans les villages CTC, des groupes de soutien aux activités de nutrition mis en place dans le précédent projet seront recyclés. Ces groupes de soutien ainsi formés pourront mener des activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire aux côtés des ASC sous l’encadrement des animateurs de l’ONG 3ASC et des Infirmiers chefs de poste. Les membres des groupes de soutien sont choisis par les communautés respectives lors d’une réunion villageoise ; ils sont issus des différents groupes organisés dans la communauté (Comité Villageois de Développement, des groupements de femmes, comité des parents d’élèves, comité de santé, groupement de producteurs de coton, clubs des mères, groupes culturels, etc...). L’infirmier, Chef de Poste de la localité assure avec les animateurs de l’ONG 3ASC, le suivi périodique des activités des ASC et des groupes de soutien de sa zone. Le chef de village et les autres leaders influents de la communauté sont impliqués à la gestion des activités pour garantir le bon déroulement des interventions et la pérennisation de l’action. Dans les villages CTC, différents moyens de communication seront mis en place pour faire passer le message ; il s’agit entre autre la promotion des groupes de sketch et de chants relatifs à la santé et aux bonnes pratiques alimentaires. Sur l’ensemble du processus de mise en œuvre du projet, il sera recherché et privilégié une bonne collaboration avec les services techniques publics et privés de santé afin d’assurer une meilleure réussite du projet par l’instauration d’une synergie d’actions. Les organisations communautaires de base pour la lutte contre la malnutrition et les maladies du nouveau né et de l’enfant pourront s’appuyer sur les ressources endogènes existantes telles que : les ASC formés pour d’autres programmes, les groupes de soutien à l’allaitement maternel, les autres groupements féminins, les groupements de maraîchers, etc. Les capacités de ces structures communautaires existantes à œuvrer en faveur de la lutte contre la malnutrition aiguë seront mises à jour et étendues de façon à leur permettre de s’impliquer dans la mise en œuvre du « paquet d’activités en santé nutrition » L’ONG 3ASC mettra un accent particulier pour l’appui et le suivi des activités du projet dans les villages pour la réalisation des activités promotionnelles / préventives et curatives en matière de santé et de la nutrition. Les activités promotionnelles / préventives porteront sur : Le suivi de la croissance des enfants ; La promotion de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois suivi de l’introduction progressive d’aliments jusqu’à l’accès au plat familial; La promotion de la supplémentation en vitamine A pour les femmes allaitantes et les enfants de 6- 59 mois, et déparasitage systématique des enfants de 11- 59 mois; La promotion et le contrôle de la consommation du sel iodé dans la communauté; La communication pour le développement (lavage des mains, utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide, promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans les ménages, l’appui aux activités du Programme Elargi de Vaccination (PEV), les messages clefs sur les IST VIH/ SIDA et la PTME etc.) Les activités curatives se résument par : La prise en charge de la malnutrition aigue modérée et sévère sans complications ; Le traitement de la diarrhée par la SRO et le Zinc ; La prise en charge de la pneumonie simple ; La prise en charge du paludisme simple ; La référence des malnutris aigus avec complication vers les USP centres de récupération nutritionnel (cas des villages CTC) et des cas de malnutrition modérée et sévère avec ou sans complication vers les USP (CREN) (cas des villages proches des USP). Pour soutenir la mise en œuvre des activités préventives, l’UNICEF mettra à disposition de 3ASC un guide à l’intention des groupes de soutien à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui reprend les principaux messages en santé nutrition développés au niveau communautaire. Et pour la mise en œuvre des activités curatives, les ASC formés se référeront au protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë et des maladies du nouveau né et de l’enfant qui sera disponibilisé également par l’UNICEF si possible. Outre le suivi régulier des activités des ASC assuré par l’ONG 3ASC et les ICP, un suivi technique mensuel sera mené de façon conjointe entre la coordination de 3ASC et les points focaux des districts. Ces suivis conjoints permettront d’améliorer le niveau des ASC sur la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée ou sévère sans complication, la tenue des outils de gestion et de collecte des données, et l’articulation entre le niveau village et le niveau structure sanitaire (harmonisation des messages et des critères de référence des cas). L’UNICEF appuiera la formation des ASC en PCIMNE- communautaire et devra fournir les intrants nécessaires pour la réalisation des activités (MUAC, outils de gestion, médicaments, UNIMIX et Plumpy Nut, matériel d’IEC, etc.). Au début de chaque mois, les animateurs de l’ONG 3ASC élaborent en collaboration avec les ASC et l’ICP, un calendrier de travail mensuel dont les dates sont communiquées aux populations. Les ICP saisissent l’opportunité de regroupement des enfants du village pour la recherche des perdus de vue ou des abandons pour le PEV de routine.
Objectifs | Objectif global : Contribuer à réduire les taux de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans par un paquet d'activités complémentaires : des activités de prévention et de prise en charge de la malnutrition et des maladies du nouveau-né et de l'enfant dans la région des Savanes Objectif spécifique : 1. Actualiser la base de données sur les effectifs des enfants de moins de 5ans dans les villages CTC et proches des zones d’intervention du projet ; 2. Prendre en charge 80% des enfants malnutris aigus modérés et sévères sans complications au niveau des villages CTC et 80% les cas de diarrhée, de pneumonie et de paludisme simples décelés chez les enfants de moins de 5 ans au niveau des villages CTC ; 3. Dans les Villages proches des CREN, référer au moins 80% de tous les cas de malnutrition aiguë dépistés vers les Centres de Réhabilitation Nutritionnelle (CREN) ; 4. Prévenir la malnutrition et les autres maladies (diarrhée, pneumonie et paludisme simple....) du nouveau-né et de l'enfant de moins de 5 ans, notamment par l'amélioration des pratiques alimentaires et comportementales clés d’au moins 60% des parents ; 5. Capitaliser et transmettre toutes les données relatives à la malnutrition des enfants de moins de 5ans et autres aspects du projet aux services techniques et l’Unicef
Résultats | Neant
Durée | 36 mois
Est Terminé | Non
Organisation | Association d'Appui aux Activités de Santé Communautaire en abrégé 3ASC
Villes d'Intervention
Cibles Particulières